## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Login web básico | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 5 | 56 | 56
Base de datos | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 4 | 34 | 34
Contenido | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 4 | 22 | 22
Navegacion | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 3 | 22 | 22
Entrega | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 3 | 25 | 25
|  |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | Biocazadores
| Integrantes: | Natalia Hernández Ramos Víctor Oziel Flores Salvador Ernesto Solís Ramírez Emiliano Arellano Guerra
| % Progreso Proyecto | 45.28%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Pantalla de Login | Terminado | 10 | Login web básico | Alta | Oziel Flores | Realizar pantalla con inicio de sesion o registrarse
Req 02 | Validaciones en cliente | Terminado | 20 | Login web básico | Alta | Oziel Flores | Email con formato válido y contraseña
Req 03 | Autenticación simulada | Terminado | 7 | Login web básico | Alta | Oziel Flores Salvador | Comparar credenciales
Req 04 | Pantalla de Registro | Terminado | 10 | Login web básico | Alta | Oziel Flores | Email, contraseña y confirmar contraseña
Req 05 | Pantalla de Olvide contraseña | Terminado | 9 | Login web básico | Alta | Natalia Ramos | Email y mensaje “Te enviamos un correo ”
Req 06 | Configuración de Base de datos | Terminado | 6 | Base de datos | Media | Natalia Ramos | Crear proyecto en base de datos
Req 07 | Verificación de correo | En Progreso | 10 | Base de datos | Media | Oziel Flores | Enviar correo al registrarse
Req 08 | Reglas de seguridad básicas | En Progreso | 8 | Base de datos | Media | Emiliano Arellano | Que el usuario sol o tenga acceso a su perfil
Req 09 | Documentacion | Terminado | 10 | Base de datos | Baja | Emiliano Arellano | Documentacion de lo va del proyecto
Req 10 | Listado de flores | En Progreso | 5 | Contenido | Alta | Oziel Flores | Listado de flores en cual se puede usar el producto
Req 11 | Recomendaciones con checklist | En Progreso | 5 | Contenido | Media | Oziel Flores | Recomendaciones al usar el producto
Req 12 | Buscador y filtros | En Progreso | 5 | Contenido | Media | Oziel Flores | Realizar buscador para encontrar flores, recomendaciones, etc
Req 13 | Multimedia | Pendiente | 7 | Contenido | Alta | Oziel Flores | Agregar imágenes de flores, plagas, productos,etc
Req 14 | Navegación clara | Pendiente | 7 | Navegacion | Alta | Ernesto Solis | Que el usuario tenga facil navegacion
Req 15 | Favoritos del usuario | Pendiente | 8 | Navegacion | Media | Emiliano Arellano | Que el cliente pueda agregar sus recomendaciones a favoritos
Req 16 | Accesibilidad | Pendiente | 7 | Navegacion | Media | Ernesto Solis | Libre acceso a todas las secciones
Req 17 | Pruebas funcionales completas | Pendiente | 10 | Entrega | Alta | Natalia Ramos | Probar cada seccion de la pagina
Req 18 | Corrección | Pendiente | 10 | Entrega | Media | Natalia Ramos | Correcion de escritura, imágenes, etc
Req 19 | Entrega | Pendiente | 5 | Entrega | Alta | Natalia Ramos | Subir al repositorio de git
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia